О результатах проведения проверки реализации  целевой

муниципальной программы (Развитие дошкольного образования на территории МО ГО (Сыктывкар( на 2011-2016 годы( в 2011 году

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой МО ГО (Сыктывкар( проведена проверка использования средств муниципального бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию целевой муниципальной программы (Развитие дошкольного образования на территории МО ГО (Сыктывкар( на 2011-2016 годы(.

Финансирование программных мероприятий в 2011 году осуществлялось за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар".

Плановые объемы финансирования на 2011 год долгосрочной целевой программы  составляют 27 964,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 
27 960,5 тыс. рублей или почти 100 процентов к годовым бюджетным назначениям (не освоено 3,5 тыс. рублей).

Программные мероприятия, запланированные на 2011 год, выполнены в полном объеме.

В рамках реализации программных мероприятий:

- разработана проектно-сметная документация на строительство 5 объектов и реконструкцию 2 нежилых помещений;

- открыты группы кратковременного пребывания в 15 дошкольных образовательных учреждениях;

- открыта группа полного дня на 25 мест в МБДОУ (Детский сад № 96(;

- проведены работы по реконструкции 2 нежилых помещений для размещения филиалов детских садов.

В ходе проверки установлено, что утвержденная система целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы не позволяет сделать вывод об эффективности реализации программных мероприятий, поскольку не соотносится с поставленной целью и требует доработки.

Фактов нецелевого и неэффективного использования средств муниципального бюджета, предусмотренных в 2011 году на реализацию долгосрочной целевой программы (Развитие дошкольного образования на территории МО ГО (Сыктывкар( на 2011-2016 годы(, не установлено.

По итогам проверки Управлению дошкольного образования АМО ГО (Сыктывкар(, как разработчику долгосрочной целевой программы, предложено доработать систему целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы.