О результатах экспертизы муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Жилищный фонд"

В соответствии с планом работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой муниципального образования городского округа "Сыктывкар" проведена экспертиза муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Жилищный фонд" (далее – Программа).

По итогам проведенной экспертизы подготовлено заключение, в котором отражены замечания, даны соответствующие рекомендации.

|  |
| --- |
| Основную часть ресурсного обеспечения Программы (59,8 процента) составляют средства федерального бюджета, а также Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. За период реализации Программы наибольший удельный вес объема финансирования (64,8 процента) приходится на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".На Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" приходится лишь 2,6 процента от общего планового объема финансирования на 2021 год, в связи с чем, вызывает сомнение обоснованность закрепления за ним функций ответственного исполнителя Программы. В рамках Программы в 2020-2021 годах осуществлялась реализация 5 инвестиционных проектов. На их реализацию в указанном периоде направлено 249 797,7 тыс. рублей. На момент подготовки заключения, реализация 3 инвестиционных проектов завершена, 2 – продолжают реализовываться. Несмотря на заявленные цели социально-экономического развития и обозначенные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Стратегия социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" до 2035 года, утвержденная решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 08.07.2011 № 03/2011-61, не содержит целевых показателей, характеризующих состояние жилищного фонда города. В Программу также включены только целевые индикаторы, характеризующие деятельность исполнителей Программы, качественные показатели, позволяющие оценить состояние жилищного фонда города, не предусмотрены. Ожидаемый результат в паспорте подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" – "Переселение в 2020 - 2025 годах из аварийного жилищного фонда не менее 800 граждан" не соотносится с индикатором таблицы 1 Программы – "Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда", который составляет в целом 645 человек, что ставит под сомнение достижение непосредственного ожидаемого результата.В Программе не предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить степень достижения ожидаемых результатов подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда": "Приобретение жилья общей площадью с финансовой поддержкой Фонда не менее 5000 кв.м" и "Выкуп жилых помещений у собственников с финансовой поддержкой Фонда не менее 9000 кв.м". Ожидаемый результат подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" – "Ежегодное достижение значений муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения "Городской жилищный центр" в полном объеме" не соотносится с показателем таблицы 1 Программы, предусматривающим ежегодный "Уровень выполнения муниципальным учреждением муниципального задания (на конец года)" в размере 95 процентов. Два показателя Программы отражают не в полном объеме исполнение обязательств: по оплате по взносам в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Коми и за жилищно-коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы отсутствует, что не соответствует Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар, утвержденным постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.06.2012 № 6/2281.В ходе анализа установлены технические ошибки и иные замечания к таблице 1 Программы, требующие корректировки показателей.В ходе проведения анализа выявлены расхождения значений конечного и непосредственного результата Программы с Планом реализации на 2020 год, а также Планом реализации на 2021 год, что не соответствует Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар", утвержденному постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.06.2012 № 6/2281. При проведении анализа Годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, установлены отдельные замечания к содержанию таблицы 5 "Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей". Несоответствие показателей Плана реализации на 2020 год с Программой, а также наличие ошибок в Годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы привело к неправильным выводам об ее эффективности в 2020 году. С учетом перерасчета показателей анкеты, итоговая рейтинговая оценка эффективности составляет 80,95 вместо 87,45 баллов, что в соответствии с Методическими указаниями снижает качественную оценку Программы с уровня эффективности "Эффективна" до "Умеренно эффективна". |
| По результатам экспертизы рекомендовано рассмотреть следующие вопросы:- О включении в Стратегию целевых показателей, характеризующих состояние жилищного фонда города. - О закреплении функций ответственного исполнителя Программы за Комитетом жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар".- Об утверждении Методики расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.- О включении в Программу, как в документ стратегического планирования, показателей, характеризующих качественную оценку её реализации.- О корректировке ожидаемых результатов и показателей (индикаторов) Программы.- О внесении изменений в Методические указания, в соответствии с которыми установить порядок формирования Годовых отчетов и проведения оценки эффективности на основании плановых значений целевых показателей, отраженных в муниципальной программе, а не в плане реализации на текущий год.- В целях обеспечения достоверной оценки эффективности реализации Программы необходимо рассмотреть вопрос о корректировке формулировок, отраженных в Анкете для оценки эффективности муниципальной программы. |