**О результатах проверки исполнения бюджета муниципального образования  
городского округа "Сыктывкар" за 1 полугодие 2022 года**

Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа "Сыктывкар" провела внешнюю плановую проверку отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 1 полугодие 2022 года.

Общее выполнение доходной части бюджета городского округа в 1 полугодии 2022 года составило 5 млрд. 140 млн. 120 тыс. рублей или 49 процентов годовых плановых назначений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 359 млн. 266 тыс. рублей или 7 процентов в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений.

По данным отчетности главных администраторов бюджетных средств, задолженность перед бюджетом по администрируемым доходам с начала года сократилась на 1,6 процента, но остается на довольно высоком уровне и составляет 386 млн. 859 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена на 50 процентов и составила 5 млрд. 496 млн. 936 тыс. рублей, в сравнении с прошлым годом расходы увеличились на 538 млн. 704 тыс. рублей или 11 процентов.

Освоение ассигнований муниципального бюджета на реализацию мероприятий тринадцати муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года составило от 7 до 67 процентов. Непрограммные расходы профинансированы на 38 процентов. При этом только по 3 программам процент финансирования сложился выше среднего уровня освоения бюджетных средств: МП "Развитие социальной сферы" (67 процентов), МП "Развитие образования" (58 процентов), МП "Развитие культуры, физической культуры и спорта" (52 процента).

Финансирование расходов на реализацию национальных проектов сложилось на низком уровне – 18 процентов от годовых плановых назначений, по 2 из 5 национальных проектов расходы не производились.

В течение 1 полугодия 2022 года осуществлено финансирование 18 из 24 запланированных инвестиционных проектов на общую сумму 179 млн. 352 тыс. рублей или 40 процентов от плановых назначений.

При плановом размере дефицита 530 млн. 779 тыс. рублей, фактическое исполнение бюджета за 1 полугодие 2022 года сложилось с дефицитом   
356 млн. 816 тыс. рублей. В 1 полугодии в качестве источников финансирования дефицита бюджета использовались: бюджетные кредиты в бюджет МО ГО "Сыктывкар", операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджета, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

По сравнению с началом года размер муниципального долга уменьшился на 577 млн. 500 тыс. рублей и по состоянию на 01.07.2022 составил 341 млн. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга в 1 полугодии составили 8 млн. 136 тыс. рублей.